******

***HANDLINGSPLAN FOR UTVIKLINGSKOMITEEN (UK) –***

***sesongen 2018 –2019 og 2019 – 2020***

*Utvikling skal bety nytenking og utradisjonelle vinklinger, som kan påvirke forbundets drift og fremtidige resultater, både praktisk og økonomisk.*

| ***Mål*** | ***Tiltak*** | ***Hvordan*** | ***Følge opp/notater*** | ***Ansvarlig og når*** | ***Resultater*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Flere jenter i badminton­sporten;*** **Spillere**
* **Ledere**
* **Dommere**

(pr i dag overvekt av gutter/menn på alle områder) |  |
| 1. Utlyse rekrutteringsmidler til kretser til lignende lokale samlinger
 | Lage tekst og sende til alle kretser | God søkning, men dårlig gjennomføring.Gjennomføring evalueres | * Utv.konsulent
* Januar 2019
 |  |
| 1. Avholde «lederkurs» for jenter
 | Samarbeid med kretsene (og idrettskretsene?) Samarbeid med TIK | Kartlegge kurs­muligheter hos idrettskretsene | * Utv.konsulent
* Innen utgangen av juni 2019
 |  |
| **Inkludere spillere med funksjons-****nedsettelser i badminton-****klubbene** |  |  |  |  |  |
| 1. Kurs/workshops til klubbtrenere for hvordan tilrettelegge for funksjonshemmede
 | Samarbeid mellom UK, UIK og Utviklings­konsulent om utvikling av kurskonseptBør avholdes i for­bindelse med Grense­løse idretts­dager |  | * Integrerings­utvalg
* Innen utgangen av 2018
 |  |
| **Strategisk Klubbutvikling** | 1. Lage plan for strategisk klubbutvikling
 | Oppfølgingsmøter ute i klubbene, løpende kontakt med klubbene | Erfaringer, hva fungerer, hva fungerer ikke, ulike utfordringer stor vs. liten klubb ? | * Utv.konsulent
* Nestleder UK
 |  |
| 1. Mal for etablering av klubber
 | Synliggjøre malen som allerede finnes på [www.badminton.no](http://www.badminton.no)  | Plan for strategisk klubbutvikling | * Utv.konsulent
 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Flere medlemmer i NBF gjennom arbeid for flere haller, bedre haller og økt tilgang på halltid** | 1. Videreføre anleggsutvalg og opprette mandat for utvalget
 | Ta kontakt med aktuelle kandidater | Nytt og fungerende utvalg må opprettes – Felles ansvar på tvers, også en del av strategisk klubbutvikling |  |   |
| 1. Samarbeid mellom UK og kretser om anleggs­kontakter i hver krets
 |  |  | * Kontinuerlig
 |  |
| 1. Oppdatere kontaktinfo for kretsene våre til alle idrettskretsene
 | Info ut til kretsene via mail |  | * Kontinuerlig
 |  |
| 1. Bistå kretsene med å få registrert seg på Doffin for å følge med på anleggs­prosjekter lokalt
 | Info via mail om framgangsmåte og muligheter |  | * Kontinuerlig
 |  |
| **Breddeutvikling** | 1. Være synlige ute for å spre kunnskap om badminton som idrett
 | Tilstedeværelse på for eksempel Verdens Kuleste dag i Oslo | Opprette et breddeutvalg | * Kontinuerlig
 |  |
| 1. Oppsøkende virksomhet mot minoritetsgrupper
 | Jobbe mot kretsene for å finne innvandrer­grupper | Jobbe videre med integrering | * Kontinuerlig
* Integrerings

utvalget ? |  |
| *Ungdomssatsing***U13 og U15** | 1. De beste U13 og U15 spillerne inviteres på nasjonale samlinger
 | Invitere til en nasjonal samling samt få til satsing på regional samling i et område-Først ut:Trondheim med omegn | Samarbeide med klubber og kretser for de regionale samlinger. Arrangere den nasjonale | * Trener
 |  |
| 1. U15 spillere kan få TIK oppdrag i utlandet
 | Kommer fortløpende info fra TIKTIK velger spillere |  | * TIK
 |  |
| **Studentidrett** | 1. Etablere og følge opp badmintonklubber i studentidrettslag
 |  |  | * Nestleder UK
* Utv.konsulent
 |  |
| **Landsfinalen** | 1. Finale lagspill U13 og U15
 | **2019**Fem deltagende kretser som har gjennomført seriespill for minst enten U13 eller U15 med deltagelse fra minst 3 av kretsens klubber**2020**Seks deltagende kretser som har gjennomført seriespill for minst enten U13 eller U15 med deltagelse fra minst 3 av kretsens klubber | * Informere på nett, e-mail og FB
* Booke hall
* Booke overnatting
* Samarbeid med KK om seriespill i kretsene
* Invitere lagene som får delta
* Organisere og gjennomføre landsfinalen
* Endre bestemmelsene
* Alternativer til Kragerø?
 | * Utv.konsulent
* Leder UK
 |  |
| **Info og Web** | 1. FaceBook
 | 3.000 likes 31.12.20195.000 likes 31.12.2020 | * Oppfordre klubbene til å lage FB sider
* Være aktive på FB
 | * Alle kontinuering
 |  |
| 1. Instagram
 | 750 følgere 31.12.20191.000 følgere 31.12.2020 | * Oppfordre klubbene til å bruke Instagram

Være aktive på Instagram | * Alle kontinuerlig
 |  |
| 1. Hjemmeside
 | Oppdatert hjemmeside hvor informasjon er lett tilgjengelig og logisk plassert | * Under utarbeidelse
 | * Utv.konsulent
 |  |
| **Veteranutvalget** | 1. Holde veteranenes engasjement i gang
 | Veteranmesterskap hvert år |  | * Veteranutvalget
 |  |
| 1. Det er forskjell på elite-veteraner og mosjons-veteranter
 | Sikre deltagelse fra Norge i EM og VM for veteraner |  | * Veteranutvalget
 |  |
| 1. Flere turneringer for veteranklasser
 | Oppfordre klubbene til å melde inn veteranklasser i lokale turneringer |  | * Veteranutvalget
 |  |
| **Crossminton** | 1.Utvikle nye klubber | 3 klubber innen utgangen av 2019 |  | * Utv.konsulent
* Crossmintonutv
 |  |